## Checkliste im Freien
Checkliste DBSV 144 Pfeile, 900er, 720er, Shortmetric
A: Ausrichter, B: Beide, V: Veranstalter |  |  |  |  | HL v1.600 17.01.2023
Zeitrahmen | Überprüfungsmerkmale | OK |  |  | Tätigkeit/Kontrolle
|  | A: | B: | V:
Beginn der Saison | Terminabsprache und Ausschreibung |  |  |  | V: Erstellung Ausschreibung, Veröffentlichung Termin + Mailversand
nach Festlegung des Termins | Suche von Schirmherr und Sponsoren |  |  |  | B: Sollte eine Person mit öffentlichem Einfluß sein z.B. Landrat, Bürgermeister oder anderer Volksvertreter
| Absprache zur Geländenutzung |  |  |  | A: Einholung von Genehmigungen z.B Wettkampffeld, ggf.vor der Bewerbung als Ausrichter. Ferner Bestätigungen für die Nutzung von öffentlichen Einrichtungen, evtl. Bestellung mobiler sanitärer Einrichtungen,
ca. 6 Monate vorher | Zustand und Menge der vorhandenen Scheiben / Stände prüfen |  |  |  | A: Der Zustand und die Menge der vorhandenen Scheiben / Stände sind zu prüfen.
| ggf. neue Scheiben / Stände und neue WA Auflagen bestellen |  |  |  | Alle neuen WA Auflagen bestellen. Menge nach Erfahrungswerten
| Arbeitseinteilung |  |  |  | A: personelle Einteilung --> Helfer, Auswertung, Versorgung, Parcoursbau
| Einladung offizieller Personen zur Eröffnung oder Siegerehrung |  |  |  | B: Bestätigung und Betreuung der offiziellen Personen, Info an die Medien
| Festlegung der Kampfrichter |  |  |  | B: Festlegung des Leitenden Kampfrichter (LKR) ggf. bei DM Rücksprache mit GB Sport des DBSV
| Erste Hilfe |  |  |  | B: Notrufnummer u. geeigneter Raum, gegebenenfalls nötiger Sanitäter mit Fahrzeug
3 Wochen vorher | Starterliste nach Meldeschluss erstellen |  |  |  | B: Starterliste erstellen, und danach die Festlegung der Anzahl der Gruppen nach Anzahl der stellbaren Scheiben
2 Wochen vorher | Kontaktaufnahme mit dem LKR |  |  |  | B: Absprache zur Wettkampffeldabnahme
min. 3 Tage vorher | Aufbau des Wettkampffeldes |  |  |  | A: Bereitstellung der Scheiben und WA Auflagen, A: Helfer für das Ausrichten der Scheiben je nach den zu schießenden Entfernungen
| Personelle Einteilung |  |  |  | A: Helfer für die Verpflegungstände und ggf. Austausch beschädigter Auflagen und Scheiben
Einen Tag vorher | Abnahme des Wettkampffeldes durch Leitender Kampfrichter |  |  |  | V: Überprüfung der Sicherheit des Wettkampffeldes durch LKR oder Vertreter
V: Einweisung der zusätzlichen Kampfrichter
V: evtl. Einweisung des Sanitätspersonals in den Wettkampfablauf
A: Platz für Anmeldung und Ausrüstungskontrolle, Pfeilfang für Auszugskontrolle Cu (Scheibe)
| Kontrolle der Ampelanlage und Abnahme |  |  |  | V: Kontrolle der Ampelanlage (Anzeige und Zeiten)
A: Hinweisschilder für Raucherinsel und Toiletten
| Ersatzmaterial |  |  |  | A: ausreichend Ersatz für Scheiben / Stände und Auflagen, Backstops und Netze falls Durchschüsse auftreten
A: Möglichkeit zum Aushängen der Starterliste und Ergebnisse etc.
| Starterlisten aktuallisieren und Aushang der Liste |  |  |  | V: Auswertungsanlage (PC, Papier und Drucker)
B: Ablauf Einschießen und Begrüßung, Ansagen usw. besprechen Zeitablauf, Helfer, Ersatzmaterialien
Am 1./2. Wettkampftag | Ausrichter, Veranstalter |  |  |  | B: Verhaltensregeln bei eventuellen Störungen während des Wettkampfes
mind. 2 Std. vor Wettkampfbeginn |  |  |  |  | V: Verfahren der Anmeldung und Ummeldung
V: Aushänge, Jury und Ansagen usw. besprechen
| Kampfrichter |  |  |  | A: Kontrolle des Wettkampffeldes vor Wettkampfbeginn durch Kampfrichter A: 1.Tag: Platz und Ablagemöglichkeit Bogen- Ausrüstungskontrolle, Pfeilfang für Auszugskontrolle Cu (Scheibe) bei 2 Tagen: keine Bogen- und Ausrüstungskontrolle vor Wettkampfbeginn
| Verkauf Versorgung |  |  |  | A: Essen und Getränke, kein Alkohol für Bogensportler bis Wettkampfende ausgeben
| Wettkampfbüro |  |  |  | V: Starterliste aktuell, Aushänge und Anmeldung und evtl. Ummeldungen
| Bogen- und Ausrüstungskontrolle, Einschießen |  |  |  | V: Beginn Bogen- und Ausrüstungskontrolle
V: Beginn des Einschießens
Wettkampfbeginn | Begrüßung |  |  |  | B: Vertreter vom Ausrichter/Ausrichterort/Schirmherr/Veranstalter etc.
Während des Wettkampfes | Kontrollen |  |  |  | A: Helfer mit Ersatzmaterial falls Durchschüsse z.B. Backstops oder Netze
A: Helfer Ersatz Auflagen und Scheiben / Stände nach Hinweis KR
A: volle Versorgung im Bereich außerhalb des Wettkampffeldes
B: Einsammeln der Wertungskarten und Unterstützung der Auswertung
V: Eingabe Ergebnisse und Verteilung neuer Wertungskarten
| Wettkampfbüro |  |  |  | V: Ergebnisaushang nach jedem Durchgang und finale Ergebnisliste mit Hinweis zur Einspruchsfrist.
V: Weitergabe der Ergebnisse an Mitarbeiter für Öffentlichkeitsarbeit, Medien, Homepage des Veranstalters etc. nach dem ersten und zweiten Tag
Nach dem Wettkampf | Ausrichter, Veranstalter |  |  |  | A: Vorbereitung der Siegerehrung
B: Betreuung evtl. offizieller Gäste zur Siegerehrung
B: Nachbesprechung des Wettkampfverlaufs mit den Kampfrichtern und ggf. Ausrichter
A: Rückbau des Wettkampffeldes
B: Ausklang mit allen helfenden Teilnehmern!